Приложение

Отчет Департамента социальной политики о выполнении за 2018 год муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2017-2019 годы»

- Основанием для реализации Программы является постановление Администрации города Кургана № 8505 от 10.11.2017 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы».

- Выполнение мероприятий программы за отчетный период: 2018 год

| Раздел | Содержание мероприятий | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Запланировано на 2018 год тыс. руб. | Израсходовано средств тыс. руб. |
| 1. | Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта, изготовление спортивной атрибутики и печатной продукции, информационно-пропагандистских материалов ВФСК "Готов к труду и обороне" | - Размещение рекламных баннеров (5 шт.) на улицах города Кургана. - Мероприятия по пропаганде и принятию нормативов ГТО в рамках празднования Дня города (сувенирная продукция). - Мероприятия по принятию нормативов в рамках празднования Дня физкультурника (сувенирная продукция). - Мероприятия по пропаганде и принятию нормативов ГТО в рамках городского фестиваля «Мало лето» (сувенирная продукция). - В целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на улицах города Кургана и в торговых центрах на рекламных экранах транслируются информационные ролики ГТО (оплата времени трансляции). Вся информация по внедрению комплекса ГТО периодически освещается на областных каналах и в газетах, на официальном сайте Администрации города Кургана, а также в официальной группе социальной сети «Вконтакте». | ДСП ДЮСШ №1 | Бюджет города | 300,00 | 296,85 |
| 2. | Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения, и лиц с ограниченными возможностями города | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2018 год (приказ Департамента социальной политики № 492 от 27.12.2017 г.). За 12 месяцев 2018 год проведено 150 общегородских спортивных мероприятия из 150 запланированных. Общее количество участников 43125 человек. В режиме дня дошкольных образовательных учреждений предусмотрены в обязательном порядке ежедневно утренняя зарядка и физические занятия не реже двух раз в неделю. Реализация деятельности ДЮСШ в учреждениях дошкольного образования в рамках ознакомительных, оздоровительных и спортивных мероприятий проходит на постоянной основе. Воспитанники дошкольных учреждений посещают детско-юношеские спортивные школы для ознакомления с видами спорта, курируемым в данных спортивных школах. Проходят начальное тестирование по видам спорта. Тренера ДЮСШ занимаются с воспитанниками на базах детских садов в оздоровительных группах и группах начальной подготовки. В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены спортивные мероприятия среди команд подростковых центров, команд по месту жительства, дворовых команд «Золотая шайба» (количество участников 210 человек), регулярные соревнования Школьной баскетбольной Лиги, Школьной волейбольной Лиги, Школьной футбольной Лиги и многие другие. Организовано проведение городской Спартакиады учащихся по видам спорта, предусмотренных комплексной программой по физической культуре (9 видов). На протяжении более 10 лет проходит городская Спартакиада студентов среднего профессионального образования, в которой принимают участие 11 средних специальных учебных заведения по 8 видам спорта. 31.12.2017 года с 23.45 часов до 00.30 часов 01.01.2018 года прошел легкоатлетический «Новогодний пробег» из прошлого года в новый год. Пробег проходил вокруг Городского сада. В пробеге принимали участие все желающие. В данном мероприятии участвовало 1040 человек. | ДСП, учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 5 704,161 | 4 143,091 |
| 3. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |  | ДСП, учреждения дополнительного образования, спортивные организации | Бюджет города | 48 446,680 | 46 643,786 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Развитие детско-юношеского спорта | На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе. В муниципальных учреждениях спорта согласно статистическому отчету по форме 5-ФК занимаются 4792 обучающихся по 15 видам спорта. При поступлении в учреждения все желающие предъявляют: письменное заявление о приеме поступающего (законного представителя поступающего), медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься избранным видом спорта и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. По согласованию с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области сборные команды города Кургана по хоккею участвовали в областных этапах соревнований «Золотая шайба». В мае планируется участие в соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». А также участие спортивных команд города Кургана в областной Спартакиаде ДЮСШ по заявленным видам спорта. | ДСП, учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 471,680 | 165,877 |
|  | Организация и проведение тренировочного процесса и мероприятий по развитию футбола в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии НАО «Тобол». | ДСП, спортивные организации | Бюджет города | 11 850,0 | 10 850,00 |
|  | Организация и проведение тренировочного процесса и мероприятий по развитию мини-футбола в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии Федерации футбола города Кургана | ДСП, спортивные организации | Бюджет города | 1 725,0 | 1 340,500 |
|  | Организация и проведение тренировочного процесса, Первенства России и мероприятий по развитию хоккея в городе Кургане. | Работа проводится согласно договоров о предоставлении субсидии ХК «Зауралье». | ДСП, спортивные организации | Бюджет города | 32 000,00 | 31 887,409 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Исполнение обязательств по соглашениям 2016 года | Исполнение обязательств по соглашениям 2016 года | ДСП | Бюджет города | 2 400,0 | 2 400,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" | Продолжает свою работу Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" на базе «ДЮСШ №3» по адресу; г. Курган, ул. Т. Невежина, 7. В своей деятельности Центр тестирования оказывает муниципальную услугу – по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках осуществления Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В данном разделе заложены средства на выплату зарплаты сотрудникам центра тестирования ГТО (муниципальное задание). На официальном сайте www.gto.ru зарегистрировано 29 381 житель города Кургана. Всего за 2018 год присвоено 4160 знаков отличия ВФСК ГТО (в 2017 году – 1960 знаков). Из них 1159 золотых (в 2107 году – 807), 1713 серебряных (в 2107 году – 754) и 1288 бронзовых знаков (в 2107 году – 399). | ДСП, учреждения дополнительного образования, учреждения образования | Бюджет города | 7 274,624 | 5 640,919 |
| 5. | Строительство, ремонт, реконструкция, обеспечение безопасности муниципальных объектов спорта | Произведена оплата договоров по доставке песка для футбольного поля МБУДО «ДЮСШ №3». Приобретен проект реконструкции стадиона МБУДО «ДЮСШ № 3». В 2018 году отремонтированы и введены в эксплуатацию помещения МБУДО «ДЮСШ №4» по адресу: г. Курган, ул. 1 Мая, 8. | ДСП, учреждения дополнительного образования | Бюджет города | 4 071,880 | 2 043,259 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 499,500 | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | по программе | 116 296,846 | 108 767,906 |
|  |  |  |  | Бюджет города | 65 797,346 | 58 767,906 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 50 499,500 | 50 000,00 |

- Прочие сведения:

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Во исполнение полномочий по развитию физической культуры и спорта в городе Кургане реализуется деятельность отдела спорта Департамента социальной политики Администрации города Кургана. Кадровый состав отдела спорта 3 человека (1-руководитель, 2-специалиста).

- принята и действует муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы» (постановление Администрации города Кургана № 8505 от 10.11.2017 года);

- утвержден календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2018 год (приказ Департамента социальной политики № 492 от 27.12.2017 г.);

- отработан механизм открытия в МБУДО «ДЮСШ» групп спортивного совершенствования;

- в соответствии с изменениями в законодательстве разрабатываются проекты нормативно-правовых актов в сфере массовой физической культуры, спорта.

3.2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

На основании статистических сведений о физической культуре и спорте форма № 1-ФК:

Всего в городе Кургане штатных работников физической культуры:

на 31.12.2018 г.- 1141 человек (788 работников с высшим специальным образованием, 268 со средним специальным), в том числе:

- работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования – 381,

- учителей общеобразовательных организаций – 164,

- инструкторов физической культуры дошкольных учреждений – 105.

Из числа штатных работников в 2018 году 34 специалиста впервые приступили к работе в области физической культуры и спорта.

Система повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта реализуется через Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, проведение методических семинаров в учреждениях по видам спорта и научно-методическое обеспечение деятельности учреждений реализуются через Региональную отраслевую научно-методическую службу.

Для координации деятельности физкультурно-спортивных организаций продолжает действовать городской совет по физической культуре и спорту в составе директоров ДЮСШ города, представителей общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, федераций по видам спорта и ФСО Профсоюзов «Россия» (приказ Департамента социальной политики от 13.10.2009 г. № 624). Заседания совета проводятся ежеквартально.

Заключены в установленном порядке договоры и регламенты о сотрудничестве по развитию физкультурно-спортивной работы с населением города с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ФСО Профсоюзов «Россия», с Федерацией по мини-футболу, Областной Федерацией самбо и дзюдо.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Дошкольные образовательные учреждения города Кургана посещают 19911 детей.

В режиме дня дошкольных образовательных учреждений предусмотрены в обязательном порядке ежедневно утренняя зарядка и физические занятия не реже двух раз в неделю.

Реализация деятельности ДЮСШ в учреждениях дошкольного образования в рамках ознакомительных, оздоровительных и спортивных мероприятий проходит на постоянной основе. Воспитанники дошкольных учреждений посещают детско-юношеские спортивные школы для ознакомления с видами спорта, курируемым в данных спортивных школах. Проходят начальное тестирование по видам спорта. Тренера ДЮСШ занимаются с воспитанниками на базах детских садов в оздоровительных группах и группах начальной подготовки.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2018 год на стадионе МБУДО «ДЮСШ № 3» 23.05.2018 года прошли соревнования по эстафетному бегу среди воспитанников детских садов, посвященные «Дню защиты детей», в которых приняли участие 650 детей (53 детских сада).

В муниципальных учреждениях общего образования детей в городе Кургане обучаются 37936 человек. Спортивные секции и кружки при школах посещают 9915 обучающихся, что составляет 26,1 % от общего числа обучающихся.

В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены спортивные мероприятия среди команд подростковых центров, команд по месту жительства, дворовых команд «Золотая шайба» (количество участников 210 человек), городской турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (количество участников 490 человек), соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето» (более 2000 участников), турнир на приз клуба «Белая Ладья», соревнования по самбо «Дети – спортсмены против беспризорности и подростковой преступности», регулярные соревнования Школьной баскетбольной Лиги,  Школьной волейбольной Лиги, Школьной футбольной Лиги и многие другие.

Организовано проведение городской Спартакиады учащихся по видам спорта, предусмотренных комплексной программой по физической культуре (9 видов).

Образовательные организации города Кургана используют спортивные сооружения, расположенные на территории города Кургана, на договорной основе (возмездной или безвозмездной) для проведения соревнований, как внесенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, так и соревнований, предусмотренных в планах образовательных организаций.

  - РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ

На территории города Кургана осуществляют свою деятельность 11 образовательных учреждений среднего профессионального образования и 5 образовательных учреждения высшего профессионального образования в которых проводится физкультурно-спортивная работа. Посещают занятия по физической культуре 11320 студентов. Спортивные секции, работающие в данных образовательных учреждений профессионального образования, посещают 3935 студента, что составляет 34,8 % от общего числа.

На протяжении более 10 лет проходит городская Спартакиада студентов среднего профессионального образования, в которой принимают участие 11 средних специальных учебных заведения по 8 видам спорта.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста в городе Кургане проходит при взаимодействии с военным комиссариатом.

Большая работа проводиться в  рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и спортивной работы в городе Кургане: Первенство города Кургана по пулевой стрельбе среди учащихся, военно-спортивная эстафета среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, посвященная Дню защитника Отечества, Первенство города Кургана по рукопашному бою среди юношей, военно-спортивная игра «Молодецкие забавы».

Традиционно проводятся юнармейские соревнования среди учащихся школ города Кургана.  Юнармейские соревнования среди общеобразовательных учреждений города Кургана, проводятся согласно программе основ безопасности жизнедеятельности в рамках подготовки молодёжи к несению военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕДЖЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ

На территории города Кургана активная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведется на следующих предприятиях:

- ОАО  «Курганские прицепы»,

- ОАО «Курганхиммаш»,

- ОАО «Синтез»,

- «Курган-энерго»,

- КГУ,

- ОАО «Кургансельмаш»,

- ЗАО «Курганстальмост»,

а также в спортивных клубах: ООО «Спортивный клуб «Зауралец» ОАО «Курганский машиностроительный завод», Курганский ФСК «Локомотив» ДФСК «Локомотив» ДСС ЮУЖД, ВФСО «Динамо».

Численность занимающихся на предприятиях, организациях, учреждениях составила 3200 человек (в 2017 году – 4350 человек).

На предприятиях, в спортивных клубах проводятся как внутрицеховые (в ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Синтез»; Курганском ФСК «Локомотив» ДФСК «Локомотив» ДСС ЮУЖД), так и различные спортивные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, Спартакиады трудящихся предприятий и организаций (в ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Синтез», Курганском ФСК «Локомотив» ДФСК «Локомотив» ДСС ЮУЖД и других). Сборные команды ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Синтез», Курганского железнодорожного узла, КГУ, а также отдельные представители СК и КФК этих предприятий участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня (городские, областные, региональные, всероссийские).

Традиционно ФСО Профсоюзов «Россия» проводит Спартакиаду обкомов профсоюзов предприятий и организаций города Кургана.

Финансирование физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях осуществляется за счет собственных средств данных предприятий. Объем финансирования зависит от финансово-экономического состояния предприятия и формы собственности.

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Формирование единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана происходит на основе  взаимодействия в области физической культуры и спорта с федерациями по видам спорта, администрацией спортивных школ и подростковых центров по вопросам проведения совместных спортивных мероприятий, оснащения материальной базы, методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и кадровой подготовки; коллективами физической культуры предприятий по вопросам организации и проведения мероприятия; молодежными общественные организациями при организации и проведении общегородских мероприятий и совместных проектов в области физической культуры и спорта.

Календарный план спортивных мероприятий предусматривает проведение соревнований для различных слоев населения. Участие жителей города и области в тех или иных соревнованиях определяется на основании положения о проведении мероприятия. Большинство соревнований, проводимых отделом спорта Департамента социальной политики Администрации города Кургана совместно с организациями и учреждениями, носят статус «Открытых». Кроме того, предусмотрены специальные соревнования для ветеранов и инвалидов.

В 2018 году в рамках праздника «День пожилых людей» проведены соревнования по шахматам, Первенство города Кургана по легкой атлетике среди ветеранов, городской турнир по настольному теннису среди ветеранов, городской турнир по футболу среди ветеранов, Спартакиада старшего поколения.

В календарном плане отражены мероприятия по техническим и военно-прикладным видам спорта (по согласованию с заинтересованными организациями).

В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены спортивные мероприятия для различных категорий населения: соревнования по легкой атлетике «Фестиваль бега под крышей» (260 человек), спортивная акция «Дети-спортсмены против беспризорности, подростковой преступности и наркомании» по борьбе самбо среди юношей (160 человек), Первенство города Кургана по шахматам «Белая ладья» (80 человек), традиционный открытый турнир по настольному теннису «Кубок Победы» (210 человек), городской конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» (27 семей-участниц), легкоатлетическая эстафета среди детских садов города Кургана, посвященная Дню защиты детей (680 человек), лыжные соревнования «Курганская лыжня – 2018» (500 участников).

В городе Кургане традиционно проводится фестиваль «Папа, мама и я – спортивная семья». Отборочные этапы фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» прошли:

- 01.04.2018 г. в МБОУ «СОШ № 22»;

- 08.04.2018 г. в МБОУ «СОШ № 10»;

- 08.04.2018 г. в Физкультурно-оздоровительном комплексе в 6 микрорайоне.

Общее количество участников отборочных этапов -  81 участник (27 семей).

Финал городского фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» прошел 29.04.2018 г. в спортивном зале МБУДО «ДЮСШ №3». В мероприятии приняли участие 27 участников (9 семей). Победителями стали – семья Рыжонкиных. Семья Рыжонкиных представляла город Курган в областном Фестивале «Мама + папа + я = спортивная семья» 22 мая 2018 года и заняла 3 место.

Спортивные семьи города Кургана принимали участие в областном заочном смотре-конкурсе среди спортивных семей «Папа, мама и я – спортивная семья» по итогам 2017 года. Первое место по итогам конкура заняла семья Макаровых, второе – семья Погодаевых, третье – семья Осинцевых.

За 2018 год проведено 150 общегородских спортивных мероприятия, в том числе 84 для детей и молодежи.  Общее количество участников 42 124 человека.

31.12.2017 года с 23.45 часов до 00.30 часов 01.01.2018 года прошел легкоатлетический «Новогодний пробег» из прошлого года в новый год. Пробег проходил вокруг Городского сада и в поселке Заозерный в 3 микрорайоне.	 В пробеге принимали участие все желающие. В данном мероприятии участвовало 1250 человек.

На финансирование физической культуры и спорта из городского бюджета было выделено 224832,5 тысячи рублей. В данный показатель включены: расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ, заработная плата тренеров-преподавателей, расходы на проезд на соревнования, проживание и питание спортсменов на соревнованиях. Субсидии на развитие футбола, хоккея с шайбой и мини-футбола в городе Кургане. А также ремонт муниципальных спортивных сооружений и приобретение спортивного инвентаря.

В 2018 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками в городе осуществляют 16 муниципальных и государственных учреждений дополнительного образования, в которых занимаются 11215 человек.

Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, занимающегося в муниципальных, государственных ДЮСШ и на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных муниципальных учреждений дополнительного образования детей составила в 2018 году 38,6%.

В учреждениях спорта расположенных на территории города Кургана занимается 7246 человек (в 2017 году – 6767 человек), что составляет 25 % от численности детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории города Кургана.

В 2018 году было подготовлено: 1 – МСМК (2017 г. - 3), 26 - МС (2017 г.-15), 167 - КМС (2076 г.- 154), 243 – 1 спортивный разряд (2017 г.- 196), 1801 – спортсменов массовых разрядов (2017 г. - 1784).

В Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы» предусмотрен Городской конкурс «Курган-спортивный». В 2018 году победителями и призерами стали:

Победителями и призерами в номинациях стали:

1)  в номинации «Лучший муниципальный спортсмен»:

1 место – Гагарина Виктория – обучающаяся МБОУДО «Центр Мостовик» города Кургана;

2 место – Ляпустин Никита – обучающийся МБУДО «ДЮСШ № 3» города Кургана;

3 место – Горюнов Никита – обучающийся МБУДО «ДЮСШ № 3» города Кургана;

2) в номинации «Лучший муниципальный тренер»:

1 место – Алименко Алексей Валерьевич – тренер-преподаватель МБОУДО «Центр Мостовик» города Кургана;

2 место – Мостовских Евгений Леонидович - тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ № 3» города Кургана;

3 место – Семенов Игорь Анатольевич - тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ №1» города Кургана;

3) в номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа»:

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана;

2 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 им. А.А. Семёнова» города Кургана;

3 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Кургана;

4 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» города Кургана;

5 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6» города Кургана;

6 место - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Кургана;

4) в номинации «Лучший муниципальный подростковый центр по физкультурно-спортивной работе»:

1 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр «Мостовик» города Кургана;

2 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Луч-П» города Кургана;

3 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция детского юношеского туризма и экскурсий» города Кургана;

5) в номинации «Лучший спортсмен города Кургана»:

1 место – Рожина Елизавета – спортсмен ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»;

2 место – Потапов Сергей – спортсмен ГАУ «Центр спортивной подготовки» Курганской области;

3 место – Ивачева Анастасия – студентка ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва»;

6) в номинации «Лучший тренер города Кургана»:

1 место – Колобов Евгений Владимирович – тренер-преподаватель МБОУДО «Центр Мостовик» города Кургана;

2 место – Наумова Анастасия Леонидовна – тренер по фитнес-аэробике;

3 место – Бадьин Игорь Васильевич - тренер ГБУ «СШОР №1».

В программе предусмотрен раздел: Премии перспективным спортсменам города Кургана (победителям и призерам Первенств и Чемпионатов России; Первенств и Чемпионатов Европы и Мира), по итогам соревнований за 2018 год материальное поощрение выплачено:

- Салемгарееву Тагиру Фагиловичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 1-е место в Первенстве России по шахматам – 20 000 рублей;

- Григорьеву Алексею Константиновичу – обучающемуся МБОУ ДО «Центр «Мостовик» за 2-е место в Первенстве России по рукопашному бою – 15 000 рублей;

- Григорьеву Данилу Дмитриевичу – обучающемуся МБОУ ДО «Центр «Мостовик» за 3-е место в Первенстве России по рукопашному бою – 10 000 рублей;

- Горюнову Н.А. – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана за 1-е место в финальном турнире Первенстве России по футболу среди юношей 2001 года рождения – 20 000 рублей;

- Ляпустину Н.Е. - обучающемуся МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана за 1-е место в финальном турнире Первенстве России по футболу среди юношей 2001 года рождения – 20 000 рублей;

- Шамсимулюкову Р.А. - обучающемуся МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана за 1-е место в финальном турнире Первенстве России по футболу среди юношей 2001 года рождения– 20 000 рублей;

- Иванову А.В. обучающемуся МБУДО «ДЮСШ №4» города Кургана за 3-е место в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения – 10 000 рублей;

- Прокопьеву А.Д. - обучающемуся МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана за 1-е место в Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах – 20 000 рублей.

Количество спортивных сооружений в 2018 году увеличилось с 659 до 680. В 2018 году были введены в эксплуатацию 13 спортивных объектов (спортивные площадки), построенных с привлечением источников внебюджетного финансирования, субъектов государственно-частного партнерства, в рамках муниципальной программы «Городская среда» и грантов Главы города Кургана.

В 2018 году приобретен проект по реконструкции стадиона МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №3» города Кургана по адресу: г. Курган, ул. Т. Невежина, 7.

Одним из главных ожидаемых результатов работы является увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом. Процентный показатель занимающихся физкультурой и спортом к населению города Кургана в 2018 году составил 40,9 %, в 2017 году – 37,6%, что составляет 108,8% к показателю 2017 года. Увеличение данного показателя обусловлено включением в статистический отчет занимающихся во вновь открытых фитнес-клубах и самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. В 2018 году отделом спорта совместно с Главным управлением социальной защиты по городу Кургану и Курганской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было продолжено проведение анкетирования населения пенсионного возраста с целью выявления самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

Количество занимающихся физической культурой и спортом выросло с   121029 человека в 2017 году до 124712 человек в 2018 году, что составляет 103%.

Общее количество проведенных спортивных мероприятий выросло со 136 в 2017 году до 150 в 2018 году, что составляет 110,3 % к 2017 году.

Общее количество участников спортивных мероприятий увеличилось с   38157 человек в 2016 году до 40302 человек в 2017 году, что составляет 105,6 %.

Увеличение количества занимающихся физической культурой, процентного показателя занимающихся физкультурой и спортом к населению города Кургана говорит об эффективности реализации политики в области физической культуры и спорта в городе Кургане в целом.

3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ.

В муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы» предусмотрены физкультурно-оздоровительные мероприятия с инвалидами.

На основании статистических сведений об адаптивной физической культуре и спорте форма 3-АФК:

Всего учреждений и организаций -26.

Занимающихся адаптивной физической культурой и спортом – 4793 человек, из них с нарушением зрения – 621 человек, с нарушением слуха - 544 человека, с нарушением ОДА - 2224 человека, с интеллектуальными нарушениями - 905 человек, имеющих инвалидность по общему заболеванию – 499 человек.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана составляет 16,6%.

Культивируемые виды спорта в спортивной школе олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школе:

- греко-римская борьба;

- легкая атлетика;

- плавание;

- шахматы.

Всего в городе Кургане штатных работников адаптивной физической культуры - 61 человек, из них 23 человека имеют высшее и среднее специальное образование «Адаптивная физическая культура и спорт».

На базе МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Кургана работает 1 группа по шахматам со спортсменами инвалидами.

На базе ГБУ «СШОР №1» спортсмены-инвалиды занимаются в спортивных секциях легкой атлетики, плавания и греко-римской борьбы.

Отделом спорта Департамента социальной политики регулярно проводится анализ деятельности в сфере адаптивной физической культуры и спорта, что позволяет определить основные направления совершенствования деятельности.

В 2018 году на проведение соревнований среди инвалидов было выделено 80 тыс. рублей. В целях развития  адаптивной физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в 2018 году проведены  следующие спортивные мероприятия: 8 августа, совместно с Курганской городской организацией инвалидов (КГОИ) ВОИ проведен Фестиваль спорта среди инвалидов «Мемориал В. Сазонова», посвященный Дню физкультурника, в котором приняли участие 168 человек, с 25 ноября по 15 декабря проведен городской спортивный праздник, посвященный Международному Дню инвалидов (декада инвалидов), в котором приняли участие 176 человек.

Фактически общественные организации инвалидов и клубы инвалидов финансируются по грантовой системе из федерального бюджета, бюджета города Кургана и за счет спонсорской и благотворительной помощи.

В 2018 году 1 спортивный разряд присвоен 10 спортсменам (спорт глухих). Звание Кандидат в мастера спорта присвоено 9 человекам (спорт глухих). Звание Мастер спорта России – 1 человек (спорт глухих).

3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВФСК «ГТО»

25 июля 2014 года Администрацией города Кургана принято постановление № 5477 «О мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Кургане». Согласно данному постановлению утверждён состав координационного совета города Кургана по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и утверждён План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городе Кургане.

Создан и функционирует Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" на базе МБУДО «ДЮСШ №3».

На базе МБУДО «ДЮСШ №3» оборудованы кабинеты Центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне", закуплена оргтехника. Оборудованы площадки для выполнения тестов, закуплен инвентарь.

На базе МБУ СОШ №55 (пос. Глинки) оборудована лыжная база и стрелковый тир, расчищена лыжная трасса.

С 1 января 2017 года город Курган приступил к реализации 3 этапа внедрения комплекса ГТО среди всех возрастных категорий населения.

На официальном сайте www.gto.ru зарегистрировано 29 381 житель города Кургана. Всего за 2018 год присвоено 4160 знаков отличия ВФСК ГТО (в 2017 году – 1960 знаков). Из них 1159 золотых (в 2107 году – 807), 1713 серебряных (в 2107 году – 754) и 1288 бронзовых знаков (в 2107 году – 399).

В целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на улицах города Кургана и в торговых центрах на рекламных экранах транслируются информационные ролики ГТО.

3.10. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Отделом спорта Департамента социальной политики регулярно проводится анализ деятельности муниципальных учреждений по итогам статистической отчетности, что позволяет определить основные направления совершенствования деятельности учреждений;

- подводятся итоги выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня за календарный год;

- налажена взаимосвязь со средствами массовой информации по освещению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и деятельности по созданию условий для занятий спортом и физической культурой. Мероприятия регулярно и всесторонне освещаются в средствах массовой информации, а именно:

- на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru;

- в печатных изданиях: городская газета «Курган и курганцы», областной газете «Новый мир»

- в репортажах телерадиокомпаний «ГТРК-Курган», «Регион-45».

3.11. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на позитивные тенденции, наметившиеся в сфере развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Кургане, есть некоторые факторы, которые мешают развитию физкультурного движения и спорта, в том числе:

- недостаточное финансирование отрасли,

- недостаточный уровень материально – технической базы в учреждениях,

- недостаточное количество профессиональных педагогических кадров.

Все это отражается на вовлечении детей, подростков и взрослого населения в физкультурно-спортивное движение в городе.

Таблица 1

Оценка целевых индикаторов программы за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Оценка, баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто |  | Отклонения, % |  |  |
| 1. Доля населения города Кургана, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Кургана. | % | 38,0 | 40,9 |  | 107,6 | +2 |  |
| 2. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана. | % | 24,2 | 25 |  | 103,3 | +2 |  |
| 3. Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | чел. | 1125 | 1141 |  | 101,4 | +1 |  |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана. | % | 14,9 | 16,6 |  | 111,4 | +3 |  |
| 5. Доля обучающихся и студентов города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов города Кургана. | % | 26,7 | 52,3 |  | 195,8 | +4 |  |
| 6. Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 100 | 100 |  | 100 | +1 |  |
| 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта. | чел. | 14685 | 15368 |  | 104,7 | +2 |  |
| 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % от норматива | 37,3 | 39,1 |  | 104,8 | +2 |  |
| 9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 31,0 | 94,3 |  | 304,2 | +4 |  |
| 10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 26,0 | 93,7 |  | 360,4 | +4 |  |
| 11. Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений дополнительного образования, центрах. | % | 31,0 | 38,6 |  | 124,5 | +4 |  |
| 12. Количество спортсменов в муниципальных детско-юношеский спортивных школах города Кургана, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся. | % | не менее 25% | 30,9 |  | 123,6 | +4 |  |
| 13. Количество кандидатов в сборные команды Курганской области из числа спортсменов муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Кургана | чел. | 405 | 387 |  | 95,5 | -2 |  |
| 14. Расходы бюджета города на функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в расчете на одного жителя. | руб. | не менее 200 руб. | 698,2 |  | 349,1 | +4 |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х |  |  | +35 |

Динамика значений

целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | .... | Отчетный год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Доля населения города Кургана, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Кургана. | % | 37,0 | 40,9 |  |  | 40,9 | 110,5 | 40,0 |
| 2. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Кургана. | % | 24,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 104,2 | 24,6 |
| 3. Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | чел. | 1120 | 1141 |  |  | 1141 | 101,0 | 1135 |
| 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана. | % | 14,8 | 16,6 |  |  | 16,6 | 112,2 | 15,1 |
| 5. Доля обучающихся и студентов города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов города Кургана. | % | 26,6 | 52,3 |  |  | 52,3 | 196,6 | 30,0 |
| 6. Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 100,0 | 100 |
| 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта. | чел. | 14585 | 15368 |  |  | 15368 | 105,4 | 14885 |
| 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % от норматива | 37,2 | 39,1 |  |  | 39,1 | 105,1 | 37,5 |
| 9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 30,0 | 94,3 |  |  | 94,3 | 314,3 | 33,0 |
| 10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Кургане. | % | 25,0 | 93,7 |  |  | 93,7 | 374,8 | 28,0 |
| 11. Доля населения города в возрасте от 6 до 18 лет, регулярно занимающегося в муниципальных детско-юношеских спортивных школах и на физкультурно-спортивных отделениях многопрофильных учреждений дополнительного образования, центрах. | % | 30,0 | 38,6 |  |  | 38,6 | 128,6 | 33,0 |
| 12. Количество спортсменов в муниципальных детско-юношеский спортивных школах города Кургана, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся. | % | не менее 25 | 30,9 |  |  | 30,9 | 123,6 | не менее 25% |
| 13. Количество кандидатов в сборные команды Курганской области из числа спортсменов муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Кургана | чел. | 400 | 387 |  |  | 387 | 96,8 | 415 |
| 14. Расходы бюджета города на функционирование и развитие сферы физической культуры и спорта в расчете на одного жителя. | руб. | не менее 200 | 698,2 |  |  | 698,2 | 349,1 | не менее 200 руб. |

Ожидаемая эффективность муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы» в 2018 году достигнута.

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет продолжена в рамках постановления Администрации города Кургана от 14.11.2018 г. № 7420 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане».

Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018-2020 годы» просим снять с контроля.

__________________________________________