Приложение

**Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7565 от 13.11.2019 г.**

**«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Основные направления**

**благоустройства территории города Кургана»**

**за 2020 год**

**1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание магистральных улиц города»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано  | Профинансировано | Освоено |
| **2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города** |
| **1** | Строительство автодороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 40 642 | 5 203,0 | 25 058,0 | стоимость контракта № 59 от 22. 07.2019г с АО Веденское ДРСУ "Автодорстрой", доп.соглашением увеличен на сумму 10 642,3 тыс. руб, выполнение составило - 10 642,00 тыс. руб..На стройконтроль по ст-ву автодороги заключен контракт № 17 от 06.03.2020 с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных прогорамм" на сумму 7 129 тыс. руб.; работы выполнены;На стр-во автодороги заключен контракт №15 от 04.03.2020г с АО Варгашинское ДРСП на сумму - 209 533,4 тыс. руб.; доп.соглашением увеличено до 227 621,0 тыс. руб. Заключен контракт на сумму 2 900,0 тыс. руб. на изготовление и установку остановочных павильонов. Кредиторскачя задолженность по разработанным проектоам , строительству составила – 19 855,0 тыс. руб. |
| бюджет Курганской области | 15 582 | 15 582 | 15 582 |
| Федеральный бюджет | 207 022 | 207 022 | 207 022 |
| **2** | Строительство автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) в городе Кургане | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 067 | - | - | Заключен контракт № 27 от 10.04.2020г с ООО ЭкоГеоТехСервис, срок завершения работ 25.12.2020 г.Проект разработан, передан на Госэкспертизу. |
| бюджет Курганской области | 2 590 | 90 | 90 |
| Федеральный бюджет | 4 410  | 4 410  | 4 410  |
| **3** | Развитие ливневой канализации в границах улиц Красина - К. Мяготина - Бажова - р. Тобол. Очистные сооружения ливневых стоков по ул. Карельцева |  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 0 | - | - |  |
| **4** | Строительство подъездной дороги к кладбищу Зайково (15 га) |  2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 300 | 1 230 | 1 681 | с ИП Скоров (г. Тюмень) заключен муниципальный контракт № 1 от 09.01.2020 г. на разработку проектной документации. Проект разработан.Готовится документация для передачи на Госэкспертизу. |
| **5** | Строительство автодороги по ул. Калинина от ул. Садовой | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 2 500 | - | - | на разработку проектной документации, заключен контракт с ООО Проектно-конструктоское бюро Мегаполис, на сумму 2 449,4 тыс. руб., срок исполнения работ по условиям контракту 27.04.2020 г. Подрядной организацией не выполнены условия контракта, к нему будут применены штрафные санкции. |
| **6** | Строительство автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством системы водоотвода в р. Черная в городе Кургане | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | Бюджет города Кургана | 218 | - |  | на разработку проектной документации заключен контракт № 22 от 30.03.2020 с ООО Уралгортехнология, на сумму 8 957,1 тыс. руб., срок завершения работ 25.12.2020 г. Подрядной организацией не выполнены условия контракта, к нему будут применены штрафные санкции. |
| бюджет Курганской области | 10 200 | - | - |
| Федеральный бюджет | **-** | - | - |
| **7** | Строительство автомобильной дороги по ул.Витебского (от ул. Терентия Мальцева до пр. Первомайский) в городе Кургане | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 809 | - | - | на разработку проектной документации заключен контракт № 18 от 30.03.2020 с ООО проектно конструкторское бюро Мегаполис , на сумму 4 360,8 тыс. руб., срок завершения работ 25.12.2020 г. Проект разработан, передан на Госэкспертизу. |
| бюджет Курганской области | 1 726 | 87 | 87 |
| Федеральный бюджет | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
| **8** | Строительство автомобильной дороги по ул. 7-микрорайон и Федота Елисеева к микрорайону №16 в городе Кургане | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 276 | - | - | Заключен контракт № 32 от 27.04.2020г с ООО ЭкоГеоТехСервис, срок завершения работ 30.11.2020 г. Проект разработан, передан на Госэкспертизу. |
| бюджет Курганской области | 1 359 | 74 | 74 |
| Федеральный бюджет | 3 626 | 3 626 | 3 626 |
| **9** | «Подъездная автодорога к поселку «Теплый Стан» г. Курган, Курганской области» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | Бюджет города Кургана | 310 | - | - | На выполнение строительных работ с АО Варгашинское ДРСП заключен № 3 от 27.01.2020 г. на сумму 50 510,9 тыс. руб., срок завершения работ по контракту 30.09.2020 г. |
| бюджет Курганской области | 9 596 | 9 596 | 9 596 |
| Федеральный бюджет | 38 386 | 38 386 | 38 386 |
| **10** | Реконструкция путепровода по пр. Машиностроителей | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | Бюджет города Кургана | 50 | - | - | На выполнение работ с ЗАО «Курганстальмост» заключен контракт № 62 от 05.08.2019 г., срок завершения работ 01.12.2021 г. на сумму 1 045 049,4 тыс. руб. В 2019 году освоено 270 000,0 тыс. руб. В настоящее время работы ведутся с опережением графика работ. |
| бюджет Курганской области | **-** | - | - |
| Федеральный бюджет | 490 000 | 490 000 | 490 000 |
| **11** | Строительство автомобильной дороги по ул. Бурова-Петрова (от ул. К. Маркса до ул. Куйбышева) в городе Кургане | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | Бюджет города Кургана | 22 | 22 | 22 | Оплата кредиторской задолженности за 2009 год- согласно договора № 521 – выполнение кадастровых работ. |
| **12** | Строительство линий наружного освещения вдоль дорог | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | Бюджет города Кургана | - | - | - |  |
| бюджет Курганской области | 13 399 | - | - |
| **13** | Строительство автодороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Содружества в мкр. Левашово) | 2020 г. | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | Бюджет города Кургана | - | - | - | Проведен аукцион, заключен контракт № 62 от 14.07.2020 г. с ООО «ЭкоГеоСервис». Подрядной организацией не выполнены условия контракта, к нему будут применены штрафные санкции. |
| бюджет Курганской области | 3 416 | - | - |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | бюджет города Кургана | **49 194** | **6 455** | **26 761** |  |
| бюджет Курганской области | **57 868** | **25 429** | **25 429** |
| Федеральный бюджет | **747 718** | **747 718** | **747 718** |
| **3. Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог (проезжей части улиц с ремонтом пешеходных зон)** |
| **3.1** | Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог (проезжей части улиц с ремонтом пешеходных зон) по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» |  | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - |  |
| бюджет Курганской области | **113 566** | **113 566** | **113 566** |  |
| Федеральный бюджет | **454 262** | **454 262** | **454 262** |  |
| 3.1.1 | Ремонт ул. Половинская, включая перекрестки ул. Половинская-ул. Гоголя, ул. Половинская-ул. К. Маркса |  2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Половинской включая перекрестки ул. Половинская-ул. Гоголя, ул. Половинская-ул. К. Маркса |
| бюджет Курганской области | 12 472 | 12 472 | 12 472 |
| Федеральный бюджет | 49 887 | 49 887 | 49 887 |
| 3.1.2 | Ремонт ул. Мостостроителей от проспекта Маршала Голикова до ул. Загородная, включая разворотное кольцо | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Мостостроителей от проспекта Маршала Голикова до ул. Загородная, включая разворотное кольцо |
| бюджет Курганской области | 18 814 | 18 814 | 18 814 |
| Федеральный бюджет |  75 255 | 75 255 | 75 255 |
| 3.1.3 | Ремонт ул. Коли Мяготина от проспекта Конституции до ул. Тимофея Невежина | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Коли Мяготина от проспекта Конституции до ул. Тимофея Невежина |
| бюджет Курганской области | 15 988 | 15 988 | 15 988 |
| Федеральный бюджет | 63 951 | 63 951 | 63 951 |
| 3.1.4 | Ремонт ул. Автозаводская | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Автозаводская |
| бюджет Курганской области |  2 845 |  2 845 |  2 845 |
| Федеральный бюджет |  11 378 |  11 378 |  11 378 |
| 3.1.5 | Ремонт ул. Новая в микрорайоне Глинки на участке от ул. Сибирская до дома № 78 по ул. Новая, ремонт автомобильной дороги от дома № 78 по ул. Новая до автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш», включая ул. Челноковская в микрорайоне Челноково | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Новая в микрорайоне Глинки на участке от ул. Сибирская до дома № 78 по ул. Новая, ремонт автомобильной дороги от дома № 78 по ул. Новая до автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш», включая ул. Челноковская в микрорайоне Челноково |
| бюджет Курганской области | 10 056 | 10 056 | 10 056 |
| Федеральный бюджет | 40 223 | 40 223 |  40 223 |
| 3.1.6 | ул. Станционная от дома № 49 по ул. Станционная до ул. Савельевский переезд, ремонт ул. Савельевский переезд | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт ул. Станционная от дома № 49 по ул. Станционная до ул. Савельевский переезд, ремонт ул. Савельевский переезд |
| бюджет Курганской области | 12 246 | 12 246 | 12 246 |
| Федеральный бюджет | 48 986 | 48 986 | 48 986 |
| 3.1.7 | Ремонт шоссе Ботаническое от шоссе имени Героя России Тюнина А.В. до путепровода пос. Керамзитный | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт шоссе Ботаническое от шоссе имени Героя России Тюнина А.В. до путепровода пос. Керамзитный |
| бюджет Курганской области | 11 832 | 11 832 | 11 832 |
| Федеральный бюджет | 47 328 | 47 328 | 47 328 |
| 3.1.8 | Ремонт Восточного подъезда к г. Курган (подъезд к Керамзитному) | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | МУП «СДП» выполнен ремонт Восточного подъезда к г. Курган (подъезд к Керамзитному) |
| бюджет Курганской области | 20 349 | 20 349 | 20 349 |
| Федеральный бюджет | 81 397 | 81 397 | 81 397 |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт объездной дороги в городе Кургане от автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» до ул. Автозаводская, исключая мост через р. Черная (через ул. Загородная, ул. 2-я Часовая, ул. Стройбаза) |  2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | **-** | **-** | **-** | С АО «УралАвтодор» заключен 2-х годичный муниципальный контракт № 395 на капитальный ремонт объездной дороги в городе Кургане от автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» до ул. Автозаводская, исключая мост через р. Черная (через ул. Загородная, ул. 2-я Часовая, ул. Стройбаза). Начало исполнение работ в 2021 году (строительный период).Выполнены проектные работы, получено заключение на достоверность ПСД. |
| бюджет Курганской области | 5 861 | 5 861 | 5 861 |
| Федеральный бюджет | 23 444 | 23 444 | 23 444 |
| 3.1.10 | Ремонт автодороги Курган-Садовое от ПК 37+50,0 до ул. Хвойная | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | - | - | - | ООО "Стройсити" выполнен ремонт автодороги Курган-Садовое от ПК 37+50,0 до ул. Хвойная |
| бюджет Курганской области | 3 103 | 3 103 | 3 103 |
| Федеральный бюджет | 12 413 | 12 413 | 12 413 |
| **3.2** | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог города, устройство тротуаров, комплекс работ по техническому обслуживанию дорог, ливневой канализации | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана  | 35 000 | 5 695 | 5 695 | В 2020 году выполнялись следующие работы:- зимнее содержание дорог- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог города;- отогрев коллекторов ливневой канализации, водопропускных труб, открытых водостоков;- отчистка от мусора и грязи коллекторов ливневой канализации.-устройство коллектора ливневой канализации- текущий ремонт дорог - установка барьерного ограждения-ремонт тротуаров- летнее содержание |
| бюджет Курганской области | 913 661 | 737 597 | 913 661 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:**по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» | бюджет города Кургана | **35 000** | **5 695** | **5 695** |  |
| Бюджет Курганской области | **1 027 227** | **851 163** | **1 027 227** |  |
| Федеральный бюджет | **454 262** | **454 262** | **454 262** |  |
| **4. Содержание автомобильных дорог общего пользования** |
| **4.1** | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «УДХ и Б» | бюджет города Кургана | 266 685 | 165 915 |  266 447 | Техническое обслуживание дорог(центр города);Техническое обслуживание дорог (периферия);Электроснабжение светофоров;Содержание снежной свалки; |
| бюджет Курганской области | - | - |  |
|  |  | **:** | **ИТОГО по разделу** | бюджет города Кургана | **266 685** | **165 915** | **266 447** |  |
| бюджет Курганской области | **-** | **-** | **-** |
|  |  |   | **ИТОГО по подпрограмме 1:****Финанс.-е кредит.-ой задолж.-и****Финанс.-е кредит.-ой задолж.-и** | бюджет города Кургана  | **350 879** | **178 065** | **298 903** |  |
| бюджет Курганской области  | **1 085 095** | **876 592** | **1 052 656** |
| Федеральный бюджет | **1 201 980** | **1 201 980** | **1 201 980** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Подпрограмма «Благоустройство дворов и междворовых проездов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано | Профинансировано | Освоено |
| **1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых и междворовых проездов** |  |
| **1** |  |  | ДРГХ, МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **-** | **-** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | бюджет города Кургана | - | **-** | - | - |
| бюджет Курганской области | - | **-** | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Подпрограмма «Зеленый город»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано  | Профинансировано | Освоено |
| **I. Озеленение (реконструкция) и содержание зеленых насаждений** |  |
| 1 | Озеленение (реконструкция), инвентаризация и содержание зеленых насаждений  |  | ДРГХ, МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | **4 405** | **4 405** | **-** |  |
| 1.1 | Инвентаризация зеленых насаждений |  | ДРГХ, МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 1 696 | 1 696 | **-** | Оплата кредиторской задолженности за 2019 год |
| 1.2 | Посадка саженцев деревьев на территории города Кургана |  | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | 2 709 | 2 709 | **-** | Оплата кредиторской задолженности за 2019 год |
| 1.3 |  Уход за деревьями, кустарниками, газонами |  | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.4 | Обустройство газонной части, в том числе рулонные газоны |  | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | **-** | **-** | **-** |  |
| 2 | Озеленение парков, скверов, аллей, улично-дорожной сети города  |  | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | 7 920 | 6 653 | 7 920 |  |
| 2.1 | Цветочное оформление парков, скверов, аллей, улично-дорожной сети города |  2020 г. | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | 7 920 | 6 653 | 7 920 | Оплата кредиторской задолженности за 2019 годЗаключен мун. контракт на посадку и уход цветочной рассады. |
| 2.2 | Приобретение и ремонт вазонов |  | ДРГХ,  | бюджет города Кургана | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  | **ИТОГО по подпрограмме 3:** | бюджет города Кургана | **12 325** | **11 058** | **7 920** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **5. Подпрограмма «Светлый город»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано  | Профинансировано | Освоено |
| **Уличное освещение (содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение)** |
| **1.1** | Содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 244 934 | 159 348 | 232 935 | Погашена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам за 2019 год в сумме 63 693,7 тыс. руб.Замена 49 шт. светильников и 563 шт. ламп.Выполнен ремонт 222 шт. светильников. Замена провода неизолированного А-25 на провод СИП – 12 400 м. Устранено обрывов проводов - 262 единиц. Выполнена регулировка проводов в анкерном пролете - 11 860 м. Замена опор наружного освещения – 21 шт.;Покраска опор наружного освещения -345 шт.Приобретены светодиодные консоли - 240 шт.Приобретены светодиодные перетяжки - 9 шт. |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | бюджет города Кургана | **244 934** | **159 348** | **232 935** |  |
| **2. Новое строительство и восстановление сетей НО** |
| **2.1** | Микрорайон Глинки ул. Заречная | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 934,0 | 1934,0 | 1 934,0 | Заключен мун. контракт № 5 от 28.01.2020 г. с ООО «Денко», срок исполнения контракта 30.04.2020 г.Работы завершены, объект введен в эксплуатацию  |
| **2.2** |  от дома № 14 по ул. Дзержинского (по ул. Зайцева) до ул. Рабоче-Крестьянская и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского) | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 333,0 | 49,0 | 49,0 | Заключен мун. контракт № 6 от 28.01.2020 г. с ООО ТД «Энергия Курган», срок исполнения контракта 30.04.2020 г.  |
| **2.3** | Подсветка въездного знака «Курган», расположенного по адресу: г. Курган, автомобильная дорога Куртамыш | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 736 | 519 | 736 | Заключен мун. контракт № 12 от 24.03.2020 г. с ООО «ГосСпецСтрой», срок исполнения контракта 31.05.2020 г.Работы выполнены, оформляется исполнительная документация. |
| 2.4 | Устройство освещения стелы по адресу: г. Курган, Тюменское кольцо | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана |  582 | - | 582 | Заключен мун. контракт № 11 от 24.032020 г.Работы выполне.2020 г. с ООО «ГосСпецСтрой», срок исполнения контракта 31.05.2020 г., оформляется исполнительная документация. |
| 2.5 | мкр. Тополя, ул. Московская | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 153 | 1 153 | 1 153 | Заключен мун. контракт № 147 от 13.11.2019 г. с ООО «Энергия-М». Работы завершены, объект введен в эксплуатацию |
| 2.6 | мкр. Тополя, ул. Осиновая | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 99 | 99 | 99 | Разработан проект, строительство новой линии при выделении лимитов бюджетных обязательств |
| 2.7 | мкр. Черемухово, ул. Каштановая | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 672 | **-** | **-** | проведен аукцион, определен подрядчик ООО ТД Энергия Курган, подписан контракт № 145 от 02.10.2020 г. |
| 2.8 | От дома № 10 на булл. Солнечный до дома № 4 по ул. Тельмана вдоль старицы реки Тобол | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 392 | 99 | 99 | проведен аукцион, определен подрядчик ООО «Денко», подписан контракт № 144 от 02.10.2020 г. |
| 2.9 | 3 мкр. вдоль домов № 20, 20а, 21 | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 834 | **-** | **-** | проведен аукцион, определен подрядчик ООО ТД Энергия Курган, подписан контракт № 146 от 17.09.2020 г. |
| 2.10 | Пос. Карчевская роща, ул. Вишневая | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 10 | 10 | 10 | Выполнены кадастровые работы |
| 2.11 | Мкр. Черемухово, ул. Хвойная, ул. Космонавтов | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 1 167 | **-** | **-** | проведен аукцион, определен подрядчик ООО «Денко», подписан контракт № 178 от 12.11.2020 г., № 181 от 13.11.2020 г. |
| 2.12 | Мкр. Черемухово, ул. Школьная от ул. Заречная до ул. Космонавтов и ул. Полевая – разработка проекта | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 370 | **-** | **-** | С ООО «ПроектСтрой» заключен контракт № 176 от 11.11.2020 г. |
| 2.13 | Ул. Сухэ-Батора от дома № 16 по ул. Сухэ-Батора до ул. Свердлова | 2020 г. | ДАСиЗО,МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 120 | **-** | **-** | С ООО «ПроектСтрой» заключен контракт № 177 от 11.11.2020 г. |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | бюджет города Кургана | **10 489** | **3 863** | **4 662** |  |
|  |  |  | **ИТОГО по подпрограмме 5:** | бюджет города Кургана | **255 423** | **163 211** | **237 597** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Подпрограмма «Организация общественных работ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано  | Профинансировано | Освоено |
| **1. Организация общественных работ** |  |
| **1.1** | Организация общественных работ по содержанию общественных территорий и улиц | 2020 г. | ДРГХ,МКУ «АТИ», МКУ «УДХиБ»,ДЖКХ, МКУ «ЖП» | бюджет города Кургана | 7 108 | 5 634 | 7 108 | В рамках общественных работ МКУ «АТИ» собрано и вывезено 509,9 тонн мусора.В рамках общественных работ МКУ «УДХиБ» собрано и вывезено 102,24 тонны мусора.В рамках общественных работ МКУ «ЖП» собрано и вывезено 81 тонна мусора. |
| бюджет Курганской области | 9 | 9 | 9 |
| Федеральный бюджет  | 891 | 891 | 891 |
|  |  |  | **ИТОГО по подпрограмме 6:** | бюджет города Кургана | **7 108** | **5 634** | **7 108** |  |
| бюджет Курганской области | **9** | **9** | **9** |
| Федеральный бюджет  | **891** | **891** | **891** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству города»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Срок выполнении(месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение | Выполнение |
| Источник финансирования | Заплани-ровано  | Профинансировано | Освоено |
| **I. Благоустройство городских территорий**  |  |
| **1. Прочие мероприятия:** |  |
| **1.1** | Содержание общегородских территорий, парков, скверов, пляжей, мест культурного наследия и пр., содержание очистных сооружений, мест отстоя автобусов городского пассажирского транспорта, ремонт остановочных комплексов, ремонт и содержание фонтана, охрана парка Победы, проектные работы, замена остановочных комплексов, ремонт и содержание объектов исторического и культурного наследия (памятников) и мемориальных досок | 2020 г. | МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | 80 546 | 72 027 | 80 546 | Оплата кредиторской задолженности.Содержание общегородских территорий, парков, скверов, пешеходной зоны, охрана парка Победы, уборка ледяного городка, купели, мест отстоя пассажирского транспорта, памятников, электроснабжение мемориала «Вечный огонь». |
| бюджет Курганской области | 159 | 159 | 159 |
| **1.2** | Газоснабжение, содержание пляжей, противопаводковые мероприятия, установка указателей с наименованиями улиц и названиями домов, изготовление и размещение фотопортретов на галерее «Курганцы – гордость города», восстановление территорий с засыпкой неровностей и провалов после самовольного и принудительного сноса гаражей, установка и демонтаж флагштоков к праздничным мероприятиям, закупка флагштоков, установка и ремонт флагштоков на праздничные мероприятия (3 раза в год: 9 мая, 12 июня, день города), закупка и установка конструкции «Вечный огонь» на территории у мемориала «32 лыжный полк», оказание услуги «WI-FI» с авторизацией доступа» в местах общего пользования, установка табличек с названиями улиц и установка на мемориальные доски табличек с QR кодом, посвященных тематике ВОВ; | 2020 г. | ДРГХ | бюджет города Кургана | 2 943 | 2 637 | 2 943 | Заключен мун. контракт на оказание услуг по газоснабжению мемориала «Вечный огонь».Заключен мун. контракт № 4 от 13.01.2020 г. на выполнение работ на реке Тобол в районе ЦПКиО города Кургана для выполнения мероприятия «Крещение Господне».Заключен мун. контракт № 10 от 05.03.2020 г. на выполнение ледорезных работ на реке Тобол (в районе Кировского моста) в городе Кургане.Заключен мун. контракт № 16 от 29.04.2020 г. «На оказание услуг по установке и демонтажу флаговых конструкций и флагштоков»Заключен мун. контракт № 18 от 15.04.2020 г. «На поставку информационных табличек с QR - кодом» Заключен мун. контракт № 23 от 22.06.2020 г. «На оказание услуг по проведению Санитарно-эпидемиоллогических исследований объектов –мест массового отдыха населения на территории города Кургана» Заключен мун. контракт № 22 от 22.06.2020 г. «На оказание услуг по проведению лабораторного исследования воды водных объектов и почвы (песка) в местах массового отдыха населения на территории города Кургана»Заключен мун. контракт № 21 от 16.06.2020 г. «На оказание услуг по изготовлению и установке табличек –идентификаторов «Сталинградская площадь» (19,0 тыс. руб.) |
| **1.3** | Демонтаж нестационарных торговых объектов | 2020 г. | ДЭРПиТ | бюджет города Кургана | 312 | **-** | 137 | Выполнены работы по принудительному демонтажу 6 незаконно размещенных нестационарных объектов:- ул.Советская, в районе здания №39;- ул.Пролетарская, в районе здания №12;- ул.Куйбышева, в районе здания №103 (3 объекта);- ул.К.Мяготина, в районе здания №75.  |
| **1.4** | Расходы на изготовление и монтаж двухсторонних аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования | 2020 г. | ДРГХ, МКУ «Транспортное управление» | бюджет города Кургана | 335 | 233 | 333 | Оплата кредиторской задолженности.Заключены муниципальные контракты с ИП Куликовой Г.И. № 103 от 01.01.2020 г., № 143 от 01.04.2020 г. на уборку общественных туалетов в местах отстоя автобусов городского пассажирского транспорта.Заключен муниципальный контракт с ИП Корытовой Н.А. № 148 от 02.07.2020 г. на изготовление аншлагов расписания движения городского пассажирского транспорта. |
|  |  |  | **Итого по мероприятию 1:** | бюджет города Кургана | **84 136** | **74 897** | **83 959** |  |
| бюджет Курганской области | **159** | **159** | **159** |
| **2.Организация и содержание мест захоронения** |
| **2.1** | Расширение городского кладбища | 2020 г.  | ДАСиЗО, МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | 3 320 | 1 220 | 3 286 | заключен МК № 20 от 30.03.2020 с ООО «Альянс» на сумму 4 163,8 тыс. руб. (проектные работы)заключен МК № 110 от 26.08.2020 с ООО «Альянс» строительство дороги. Работы ООО «Альянс» не ведутся.Аукционная документация размещена в единой информационной системе на сайте «Госзакупки», аукцион 07.10.2020 г. |
| **2.2** | Организация и содержание мест захоронения | 2020 г.  | ДЖКХ, МКУ «Жилищная политика»( | бюджет города Кургана | 12 914 | 8 880 | 9 553 | Погашение кредиторской задолженности за 2019 год.Уборка снега с территорий кладбищ. Уборка несанкционированных свалок мусора на кладбищах по договору с региональным оператором. Обваловка территорий кладбищ. Акарицидная обработка. Вывоз мусора (36 контейнеров и 15 бункеров). Окос травы по периметру кладбищ, сбор и вынос травы. Ограждение территории кладбища в мкр. Глинки. Установка информационных табличек «Свалка мусора запрещена» и «Время посещения кладбища». Приобретение хозяйственных товаров для содержания кладбищ (лопата, грабли, тачка, урны для мусора).Заключен мун. контракта на вырубку и уборку аварийных деревьев с территорий кладбищ. Заключен мун. контракта на поставку пластиковых передвижных мусорных контейнеров для их установки на территориях кладбищ. Заключен мун. контракта на поставку и установку блок-контейнера бытовки на территории кладбища «Зайково». Заключен мун. контракта на ремонт остановочных комплексов на территории кладбища «Зайково».  |
|  |  |  | **Итого по мероприятию 2:** | бюджет города Кургана | **16 234** | **10 100** | **12 839** |  |
|  |  |  | **ИТОГО по подпрограмме 7:** | бюджет города Кургана | **100 370** | **84 997** | **96 798** |
| бюджет Курганской области | **159** | **159** | **159** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   | **ИТОГО по программе:** | бюджет города Кургана | **726 105** | **442 965** | **648 326** |  |
| бюджет Курганской области | **1 085 263** | **876 760** | **1 052 824** |  |
| Федеральный бюджет | **1 202 871** | **1 202 871** | **1 202 871** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО по программе:** |  | **3 014 239** | **2 522 596** | **2 904 021** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**муниципальная программа города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана»**

**исполнение % - 96,3**

**финансирование % - 83,7**

**Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы:**

**Оценка целевых индикаторов муниципальной программы города Кургана «Основные направления**

**благоустройства территории города Кургана»**

**за отчетный 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед.****изм.** | **Значение целевого показателя** | **Оценка,** **баллы** |
| **Утверждено в муниципальной программе** | **Достигнуто****в 2020 году** | **Отклонение, %**(гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Строительство автомобильных дорог | ед | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | км | 30 | 40,67 | 35,57 | 4 |
| 3. | Ремонт дворовых и междворовых проездов | ед | 34 | 26 |  -23,53 | -3 |
| 4. | Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | Энергосервисный контракт - на 600 (ежегодно) | 600 | 0 | 1 |
| 5. | Внедрение светодиодных светильников | шт. | Энергосервисный контракт - на 11 342 (ежегодно) | 11 342 | 0 | 1 |
| 6. | Посадка зелёных насаждений | шт. | 1 220 | 1 193 | -2,3 | 1 |
| 6.1 | Восстановление газонов | м.2 | 2 500 | 0 | -100 | -3 |
| 6.2. | посадка зелёных насаждений за счёт внебюджетных источников | шт. | 1 000 | 1 193 | 19,3 | 3 |
|  | **Итоговая** **сводная оценка** |  | X | X | X | 5 |

Динамика значений целевых индикаторов

муниципальной программы города Кургана

«Основные направления благоустройства территории города Кургана»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы** | **Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы** | **Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом,** **%** | **Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы** |
| **2018 год / ед. изм. (м2), (шт.)**  | **2019 год**  | **2020 год**  |
| Строительство автомобильных дорог | ед | - | 125 853 | - | 2 | 200 | - |
|  Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | км | 31 | 6 682 | 31 | 40,67 | 131,19 | 31 |
| Ремонт дворовых и междворовых проездов | ед | 90 | 21 692 |  34 | 26 | 76,47 | 90 |
| Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | - | 143 | 90 | 600 | 666,67 | - |
|  Внедрение светодиодных светильников | шт. | 72 | 60 |  72 | 11 342 | 15 752,78 | 72 |
| Посадка зелёных насаждений | шт. | 3 291 | 10 175 | 3 291 | 1 193 | 36,24 | 3 291 |
|  Посадка зеленых насаждений за счет внебюджетных источников | шт. | 3 084 | 10 000 | 3 084 | 1 193 | 38,68 | 3 084 |
| Восстановление газонов | м2 | 2 058,2 | - | 2058,2 | 0 | 0 | 2 058,2 |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана» в 2020 году достигнута.